|  | Утверждаю Руководитель научно-образовательного коллектива, Координатор направления №1 ________________________ Д.А.Ягодников «30» сентября 2013 года |
| --- | --- |

ПЛАН ГРАФИК

Выполнения работ по школе-лаборатории «Нанотехнологические системы и космонавтика»

(Наноинженерия в космонавтике)

в рамках субсидии Правительства г.Москвы

| по школе лаборатории | ## Кафедры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Нанотехнологические системы и космонавтика» | МТ11 | ИУ4 | СМ13 |

| № | Наименование работ |  | Срок выполнения | Исполнитель | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка финансово-плановой документации |  | 01.10.2013 | ЦДП |  |
| 2 | Разработка программы непрерывного профессионального и исследовательского обучения |  | 02.10.2013 | Адамова А.А. (ИУ4) | 8(499)2636552 |
| 3 | Разработка методического пособия для проведения практических занятий (3 практикума) |  | 02.10.2013 | Моисеев К.М. (МТ-11) | 8(499)2670232 |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 4 | Разработка конспекта лекций и лекционных материалов в виде презентации (2 лекции) |  | 02.10.2013 | Панфилов Ю.В. (МТ-11) | 8(499)2670213 |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 5 | Разработка УМКД по школе лаборатории (аннотация, фонды оценочных средств) |  | 02.10.2013 | Власов А.И. (ИУ4) | 8(499)2636552 |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 6 | Разработка плана экскурсий по тематике школы –лаборатории (3 экскурсии) |  | 07.10.2013 | ППС |  |
| 7 | Подготовка расписания занятий в школе - лаборатории |  | 07.10.2013 | ППС каф. |  |
|  |  |  |  | УВП ЦДП |  |
| 7 | Подготовка списков учащихся |  | 07.10.2013 | ППС каф. |  |
|  |  |  |  | УВП ЦДП |  |
| 8 | Проведение практического занятия 1 |  | 21.11.2013 | Моиссев К.М. (МТ-11) | 8(499)2670213 |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 9 | Проведение практического занятия 2 |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 10 | Проведение практического занятия 3 |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 11 | Проведение лекции 1 |  | 21.11.2013 | Панфилов Ю.В. (МТ-11) | 8(499)2670213 |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 12 | Проведение лекции 2 |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 13 | Проведение экскурсии 1 и подготовка фотоотчета |  | 21.11.2013 | Моиссев К.М. (МТ-11) | 8(499)2670232 |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 14 | Проведение экскурсии 2 и подготовка фотоотчета |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 15 | Проведение экскурсии 3 и подготовка фотоотчета |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 16 | Разработка финансово-плановой документации |  | 21.11.2013 | ЦДП |  |
| 17 | Подготовка двух проектных работ школьников |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |
| 18 | Формирование итогового отчета и представление его в ЦДП |  | 21.11.2013 | ППС |  |
|  |  |  |  | УВП |  |

СОГЛАСОВАНО:

| зав. кафедрой МТ11 | зав. кафедрой ИУ4 | зав. кафедрой СМ13 |
| --- | --- | --- |

подпись, дата							подпись, дата						подпись, дата